## 決裁頭紙
工事No.
秘 |  | 決 裁 書 （建築） | [15 empty] | 精 算
見 積 番 号 | 19-3-0001 |  |  |  |  | 決 裁 日 | [5 empty] | 工 事 費 内 訳
工 事 名 | ○○○塗装工事 | [11 empty] | 費目 | 元積金額 | 元 積 金 額 |  | % | 摘 要
見 積 条 件 | [12 empty] | 共通仮設工事 |  | 0
施工場所 | 千葉県○○市○○1-2-3 |  |  |  |  | 発 注 者 | ○○電鉄株式会社
[13 empty] | 直接仮設工事 |  | 0
工 期 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 設 計
| 2019-09-30 |  |  |  |  | 監 理 | ○○技術部工務課 | [5 empty] | 直接工事 |  | 0
別途工事 | [5 empty] | 指 名 月 日 | 2019-04-01
[13 empty] | 工事費計 |  | 8000000 |  | 93.34%
[6 empty] | 入 札 月 日 | 2019-05-01
[6 empty] | 入 札 場 所 | ○○電鉄株式会社 | [5 empty] | 作業所経費 |  | 570540 |  | 6.657%
取下条件 | [5 empty] | 現 説参加 者 | 大森田
[13 empty] | 設計費 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 営 業 担 当 | 第○営業部
[6 empty] | 見 積 担 当 | 大森田 | [5 empty] | 積算費 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 入 札 業 者 | 特命
0%
工事概要 | 構造・階数 | [5 empty] | 内 訳 | 提 出 金 額 |  |  | ％
| 敷地面積 |  | ㎡ | 0 | 坪
| 建築面積 |  | ㎡ | 0 | 坪 |  | 工事費 | 4349000
| 延床面積 |  | ㎡ | 0 | 坪
| 施工床面積 |  | ㎡ | 0 | 坪 | 0% | 作業所経費 | 347000 |  |  | 8%
用途
[13 empty] | 工事原価 |  | 8570540
| ここから | [5 empty] | 諸経費 | 399000 |  |  | 8.5%
| 三行 | [11 empty] | 本社経費 |  | 728000 |  | 8.5%
着工届に飛びます
[13 empty] | 利息 |  | 0
[7 empty] | 合計 | 5095000
[7 empty] | 提出日 | 2019-05-01
[13 empty] | 合計 |  | 9298540
施工能力 確認 | 有 | ① 工期 | 普 |  |  | ⑤ 特殊工法 | 無 |  | 担 | 2019-04-01
|  | ② 人員 | 可 |  |  | ⑥ 問題点 | 無 |  | 当 |  |  |  | 見込み金額
|  | ③ 施工技術力 |  | 普 |  | （有の場合は打合簿等を添付のこと） |  |  | 部
決裁金額
|  | ④ 規模 | 小 | [5 empty] | 長
承認 |  |  | 確認 |  |  |  |  | 作 成 者 |  |  |  |  | 工事原価 |  | 8570540
[13 empty] | 粗利益 |  | 1429460 |  | 14.29%
[13 empty] | 工事価格 |  | 10000000
2015年 12月 1日 作成 （第 5 版）
間
Note on C3: 見積もり番号
Note on C4: ここに工事名
Note on D29: ㎡入力で 坪も出ます

## 決裁大内訳
決 裁 書 （建築）
工 事 費 内 訳 | [5 empty] | 作 業 所 経 費 内 訳
工 種 | 呼称 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 工 種 | 元 積 金 額 |  | 備 考
[6 empty] | 契 約 印 紙 代 | 5000 |  | 工事価格に連動し自動計算
工 事 費 | 式 | 1 |  | 8000000 |  | 領 収 印 紙 代
[6 empty] | 労 災 保 険 料 | 95000 |  | 工事価格に連動し自動計算
[6 empty] | 建設工事賠償保険料 | 22540 |  | 工事価格に連動し自動計算
[6 empty] | 諸 給 与 | 300000
[6 empty] | 社 会 保 険 料 | 48000 |  | 諸給与に連動し自動計算
通 信 交 通 費
事 務 用 品 費
交 際 費
[6 empty] | 雑 費 | 100000
[6 empty] | 計 |  | 570540 | 6.657%
決 裁 内 訳
[6 empty] | 工 種 | 元 積 金 額 |  | 備 考
[6 empty] | 工 事 費 |  | 8000000
[6 empty] | 作 業 所 経 費 | 570540
[6 empty] | 設 計 費 | 0
[6 empty] | 積 算 費 | 0
0
[6 empty] | 工事原価 |  | 8570540 | 8570540
[6 empty] | 本社経費 | 8.5% | 728000 | 1429460
[6 empty] | 利息 | 0%
[6 empty] | 合計 |  | 9298540 | 10000000
[6 empty] | 決裁金額 |  | 10000000
[6 empty] | 工事価格 |  |  | 10000000
[6 empty] | 消費税 |  | 10% | 1000000
[6 empty] | 請負金額 |  |  | 11000000
[8 empty] | 建 築 請 負 金 | 11000000
計 |  |  |  | 8000000 |  |  |  | 設 備 請 負 金
Note on G4: 100万を超え200万以下（200円） 200万を超え300万以下（500円） 300万を超え500万以下（1000円） 500万を超え1000万以下（5000円） 1000万を超え5000万以下（1万円） 5000万を超え1憶以下（3万円）
Note on J4: 太枠内は必須項目です
Note on G5: 100万を超え200万以下（400円） 200万を超え300万以下（600円） 300万を超え500万以下（1000円） 500万を超え1000万以下（2000円） 1000万を超え2000万以下（4000円） 2000万を超え3000万以下（5000円） 3000万を超え5000万以下（1万円） 5000万を超え1億以下（2万円）
Note on J30: 粗利益になります
Note on I34: 工事価格を入力します

## 決裁内訳
名称／摘要 | 単位 | 決 裁 書 |  |  | 摘 要 | №
|  | 数 量 | 単 価 | 金 額
工事費
共通仮設工事費 | 式 | 1 |  | 235000
直接工事費 | 式 | 1 |  | 4114000
合計 |  |  |  | 4349000
0
共通仮設工事
0
環境安全費
0
親綱・ロリップ等落下防止施設 | ㎡ | 1112 | 80 | 88960
0
動力用水光熱費
0
発電機等 | 式 | 1 | 43000 | 43000
0
屋外整理清掃費 |  |  |  | 0
0
産廃場内小運搬含む清掃費 | 式 | 1 | 34000 | 34000
0
その他共通仮設費 |  |  |  | 0
0
産業廃棄物処分費 | 台 | 0.5 | 140000 | 70000
0
0
直接仮設工事費
0
外壁補修工事の仮設利用の為 無し
0
端数調整 |  |  |  | -960
小計 |  |  |  | 235000
直接工事費
0
塗装工事
0
屋根洗浄 高圧洗浄 | ㎡ | 1112 | 200 | 222400
0
屋根塗装下地処理 特殊変性エポキシ系 | ㎡ | 1112 | 600 | 667200
0
屋根塗装 フッ素樹脂系屋根用遮熱塗装 | ㎡ | 1112 | 2900 | 3224800
0
0
0
0
0
0
0
0
端数調整 |  |  |  | -400
0
小計 |  |  |  | 4114000
号

## 見積書大内訳
工 事 名 | ○○○塗装工事
金 伍百六拾萬四阡伍百円 也
5604500
19-3-0001
内 訳 |  |  |  | 金 額 | 備 考
工 事 費 |  | １ 式 |  | 4349000
作 業 所 経 費 |  | 〃 |  | 347000
諸 経 費 |  | 〃 |  | 399000
工 事 代 金 額 |  |  |  | 5095000
消 費 税 |  | 10 | ％ | 509500
総 計 |  |  |  | 5604500
見積第
号

## 見積書内訳
名称／摘要 | 単位 |  |  |  | 摘 要 | №
|  | 数 量 | 単 価 | 金 額
工事費
共通仮設工事費 | 式 | 1 |  | 235000
直接工事費 | 式 | 1 |  | 4114000
合計 |  |  |  | 4349000
0
共通仮設工事
0
環境安全費
0
親綱・ロリップ等落下防止施設 | ㎡ | 1112 | 80 | 88960
0
動力用水光熱費
0
発電機等 | 式 | 1 | 43000 | 43000
0
屋外整理清掃費 |  |  |  | 0
0
産廃場内小運搬含む清掃費 | 式 | 1 | 34000 | 34000
0
その他共通仮設費 |  |  |  | 0
0
産業廃棄物処分費 | 台 | 0.5 | 140000 | 70000
0
0
直接仮設工事費
0
外壁補修工事の仮設利用の為 無し
0
端数調整 |  |  |  | -960
小計 |  |  |  | 235000
直接工事費
0
塗装工事
0
屋根洗浄 高圧洗浄 | ㎡ | 1112 | 200 | 222400
0
屋根塗装下地処理 特殊変性エポキシ系 | ㎡ | 1112 | 600 | 667200
0
屋根塗装 フッ素樹脂系屋根用遮熱塗装 | ㎡ | 1112 | 2900 | 3224800
0
0
0
0
0
0
0
0
端数調整 |  |  |  | -400
0
小計 |  |  |  | 4114000

## 査定見積書大内訳
工 事 名 | ○○○塗装工事
金 六百七萬参阡九百弐拾円 也
6073920
19-3-0001
内 訳 |  |  |  | 金 額 | 備 考
工 事 費 |  | １ 式 |  | 4800000
作 業 所 経 費 |  | 〃 |  | 384000
諸 経 費 |  | 〃 |  | 440000
工 事 代 金 額 |  |  |  | 5624000
消 費 税 |  | 8 | ％ | 449920
総 計 |  |  |  | 6073920
見積第
号

## 査定見積書内訳
名称／摘要 | 単位 |  |  |  | 摘 要 | №
|  | 数 量 | 単 価 | 金 額
工事費
共通仮設工事費 | 式 | 1 |  | 264000
直接工事費 | 式 | 1 |  | 4536000
合計 |  |  |  | 4800000
0
共通仮設工事
0
環境安全費
0
親綱・ロリップ等落下防止施設 | ㎡ | 1112 | 90 | 100080
0
動力用水光熱費
0
発電機等 | 式 | 1 | 48000 | 48000
0
屋外整理清掃費 |  |  |  | 0
0
産廃場内小運搬含む清掃費 | 式 | 1 | 36000 | 36000
0
その他共通仮設費 |  |  |  | 0
0
産業廃棄物処分費 | 台 | 0.5 | 160000 | 80000
0
0
直接仮設工事費
0
外壁補修工事の仮設利用の為 無し
0
端数調整 |  |  |  | -80
小計 |  |  |  | 264000
直接工事費
0
塗装工事
0
屋根洗浄 高圧洗浄 | ㎡ | 1112 | 220 | 244640
0
屋根塗装下地処理 特殊変性エポキシ系 | ㎡ | 1112 | 660 | 733920
0
屋根塗装 フッ素樹脂系屋根用遮熱塗装 | ㎡ | 1112 | 3200 | 3558400
0
0
0
0
0
0
0
0
端数調整 |  |  |  | -960
0
小計 |  |  |  | 4536000

## A
見積徴集表（顧客要求区分：指定＝◎、推薦＝○、無し＝空欄）
○○○塗装工事
工事費目 | 見積り業者名 | 区分 | 見積価格 | 掛率 | 業者ネット | 決裁書金額
|  |  |  | 0.96 | 0 | 0
*見積内容が共通する業者名は隣接行（グループ）にまとめて記載する。
*決裁書金額欄には、最低価格提示業者の価格を査定した金額を計上（入力）する。

## 工事着工届 (2024.08.01改定)
回覧 ( 建 築 )→工事事務→安全→営業→工務部
工 事 着 工 届
選択してください | [5 empty] | 部長殿 | [11 empty] | 所長 | [5 empty] | 印
[18 empty] | 担当者 | [5 empty] | 印
工事番号 | [11 empty] | 内訳番号
工事件名 |  |  |  | ○○○塗装工事
工事場所 |  |  |  | 〒 | - |  |  | 千葉県○○市○○1-2-3
工期 |  |  |  | 契約 ・ 予定 |  |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | ～ | 2019-09-30 |  |  |  |  | 5 | ヶ月
発注者（顧客） | [9 empty] | ○○電鉄株式会社
着工年月日 |  |  |  | 2019-04-01 | [6 empty] | 顧客住所
施工形態 |  |  |  | 当社単独 ・ JV |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ＪＶ ・ 当社分 |  |  |  |  | ％）
工事概要 |  |  |  | ここから
三行
着工届に飛びます
請負金額 |  |  |  | 消費税込み |  |  | 当社分 |  | \ | 11000000 | [5 empty] | JV総額〔￥ 〕
（決定・概算） |  |  |  | 工事価格￥ |  |  | 10000000 |  |  |  | 税 | 1000000 |  |  |  | ＪＶ | 〔￥ 〕 |  |  |  | 税 | 〔￥ 〕
取下げ条件 |  |  |  | 現金 ・ 手形 |  |  |  |  | 竣工後一括 ･ 部分払い | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
労災保険 |  |  |  | □ | 要 | □ | 不要 | 区分 |  | □ | 一括有期 |  |  | □ | 有期事業 |  |  | 事業の種類 | [6 empty] | →2024/8/1 工事内容で事業種を選択して下さい
１．品質・環境マネジメントシステム、等 | [24 empty] | →2024/8/1 入力日付を削除しました。
| １． | □ | 運用 |  | 施工計画書 |  |  | （ Ａ ・ Ｂ ） |  |  |  | ２． | □ | 工事登録 （着工届、及び工事完了届）
| ３． | □ | 該当無し（ＪＶサブ）
（２．による品質・環境活動）
| 石綿事前調査報告（解体工事：床面積・80ｍ2以上、改修工事：請負代金・100万円以上） | [20 empty] | □ | 要 |  | →2023/2/15 追記項目
| 産業廃棄物委託契約(小工事) | [6 empty] | □ | 要 | ＊ ｺﾒﾝﾄ
備 考
承 認 | [5 empty] | 確 認
・ ・
予算管理 |  |  |  | □ 実行予算提出期限 年 月 日 | [13 empty] | □ 該当無し
回 覧 （ 建 築 ）→工事事務→安全→営業→工務部
[19 empty] | 工事事務担当 | 確 認 |  |  | 入 力
[20 empty] | ・ ・ |  |  | ・ ・
改定日 2024.08.01

## 工事着工届 (記入要領)
回覧 ( 建 築 )→工事事務→安全→営業→工務部 | [21 empty] | （統合 ２版）
工 事 着 工 届 | [24 empty] | 記入説明要領 （原稿ではありません）
（担当工事部） | [5 empty] | 部長殿 | [10 empty] | 所長 | [5 empty] | 印 |  | 原稿：グループウエアーの建築本部（着工届・完了届）
[17 empty] | 担当者 | [5 empty] | 印
工事番号 | [11 empty] | 内訳番号 | [11 empty] | ＊ | 工事番号：工事番号の登録は工事事務担当が行う。
工事件名 | [24 empty] | ※二者択一による選択について | [5 empty] | （例）
工事場所 |  |  |  | 〒 | [20 empty] | 枠の右上にボックスがあります |  |  |  | 契約 |  | 又は | 予定 | ← | 契約 ・ 予定
工期 |  |  |  | 契約 ・ 予定 | [7 empty] | ～ |  |  |  |  | ヶ月 | [6 empty] | ＊ | 工期：契約が済んでいる時は契約工期を、未契約の時は予定工期を記入する。
発注者（顧客） | [24 empty] | 予定工期を記入する時は右欄に根拠を記載する。（記載例:受注工事引継書・工事発注内示書・議事録等）
着工年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 顧客住所 | [12 empty] | ＊ | 着工年月日:現地で工事を始動した日を記入する。（仮設工事含）
施工形態 |  |  |  | 当社単独 ・ JV |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ＪＶ ・ 当社分 |  |  |  |  | ％） |  | ※二者択一による選択について
工事概要 | [24 empty] | 枠の右上にボックスがあります | [8 empty] | 当社単独 ・ JV |  | ＪＶ ・ 当社分
[24 empty] | ＊ | 製品の特性情報があれば記入のこと
請負金額 |  |  |  | 消費税込み |  |  | 当社分 |  | \ | [5 empty] | JV総額〔￥ 〕 | [9 empty] | ※二者択一による選択について
（決定・概算） |  |  |  | 工事価格￥ | [6 empty] | 税 | ￥ |  |  | ＪＶ | 〔￥ 〕 |  |  |  | 税 | 〔￥ 〕 |  |  |  | 枠の右上にボックスがあります |  |  |  | 現金 ・ 手形 |  |  | 竣工後一括 ･ 部分払い |  |  | 要 ･ 不要 |  | 一括有期 ・ 有期事業
取下げ条件 |  |  |  | 現金 ・ 手形 |  |  |  |  | 竣工後一括 ･ 部分払い | [6 empty] | （ | [6 empty] | ） | ＊ | １．品質・環境マネジメントシステム （部長目標・方針による活動）
労災保険 |  |  |  | 要 ･ 不要 |  |  |  | 区分 |  | 一括有期 ・ 有期事業 | [5 empty] | 事業の種類 |  |  |  | 入力日付 |  |  |  | ・ | １．□ 運用 工事請負金額５千万以上の工事
１．品質・環境マネジメントシステム、等 | [25 empty] | （Ａ）品質・工程・環境・安全・管理上で重要な工事 | [5 empty] | （Ｂ）：比較的小規模な建物、及び重大な品質、工程、環境、安全での問題が少ない
| １． | □ | 運用 |  | 施工計画書 |  |  | （ Ａ ・ Ｂ ） |  |  |  | ２． | □ | 工事登録 （着工届、及び工事完了届） | [11 empty] | （１億以上の工事で本部検討指示指示による） | [5 empty] | （Ｂ）：既存建物での増改築（建築・電気・設備・機械設備）工事・解体工事等
| ３． | □ | 該当無し（ＪＶサブ） |  |  |  |  | ↑ ※二者択一による選択について | [17 empty] | 官庁工事（Ａ） | [5 empty] | （５千万以上の工事で本部検討指示による） ・ （住宅工事・営繕工事：年度毎計画でも可）
[8 empty] | （枠の右上にボックスがあります） | [15 empty] | ・ | ２．□ 工事登録 ５千万以下の工事（但し工事部長は品質・環境・工程・安全に重要な問題がある場合は（Ｂ）による管理を指示：（例）解体工事・石綿処理工事）
| （２．による品質・環境活動） | [22 empty] | ＊ | ２． | ■ | 工事登録 （着工届、及び工事完了届） |  |  |  | ※（小工事での施工計画書にあたります）
[24 empty] | ＊ | (2.による品質・環境活動） 工事着手時に内外コミュニケイションの取り組み計画がある場合は記入
| 石綿事前調査報告（解体工事：床面積・80ｍ2以上、改修工事：請負代金・100万円以上） | [19 empty] | □ | 要 |  | ・ | 顧客要求事項 |  |  | （品質・環境・工程・安全） |  | 本部：施工検討会・施工計画会議・中間検査・最終検査・顧客検査・施工要領書・作業手順書
| 産業廃棄物委託契約(小工事) | [6 empty] | □ | 要 | ＊ ｺﾒﾝﾄ | [13 empty] | ・ | 石綿事前調査報告（解体工事：床面積・80ｍ2以上、改修工事：請負代金・100万円以上）
備 考 | [23 empty] | ・ | 産業廃棄物適正処理：プロジェクト毎に委託契約を基本とする。工事種別規模等により別紙建築本部での産業廃棄物委託契約（小工事）を選択。（＊要協議）
[24 empty] | ・ | 外部コミュニｹーション：法規制への対応（建設廃棄物委託契約・リサイクル法届出・労働安全衛生）
[24 empty] | ＊ | 備考
[24 empty] | ・ | 顧客情報・本部指示事項（担当工事部長・工務担当・管理担当）・行政、その他情報
承認 | [5 empty] | 確認 | [17 empty] | ・ | 品質・環境・安全等で指示がある時は記入
予算管理 |  |  |  | □ 実行予算提出期限 年 月 日 | [12 empty] | □ 該当無し
回 覧 （ 建 築 ）→工事事務→安全→営業→工務部
[18 empty] | 工事事務担当 | 確認 |  |  | 入力 |  | ＊ | 営業：回覧時コピー保存
改定日 2023.2.1

## 工事完了届（2015.9.1改定）
回覧 ( 建 築 )→工事事務→安全→営業→工務部
工 事 完 了 届
第二工事 | [5 empty] | 部長殿 | [11 empty] | 所長 | [5 empty] | 印
[18 empty] | 担当者 | [5 empty] | 印
工事番号 | [10 empty] | 内訳番号
工事件名 |  |  |  | ○○○塗装工事
工事場所 |  |  |  | 〒 | - |  |  | 千葉県○○市○○1-2-3
工期 |  |  |  | 契 約 |  |  |  |  | 2019-04-01 | [6 empty] | ～ | 2019-09-30 | [5 empty] | 5 | ヶ月
発注者（顧客） | [9 empty] | ○○技術部工務課
完了年月日
請負金額 |  |  |  | 工 事 価 格 | [10 empty] | 消 費 税
当初
増額
減額 |  |  |  |  | △ | [10 empty] | △
合計
労災保険区分 |  |  |  | 一括有期 ・ 有期事業
１．品質・環境マネジメントシステム
| １． | □ | 運用 |  | 施工計画書 |  |  | （ Ａ ・ Ｂ ） |  |  |  | 2 | ■ | 工事登録 （着工届、及び工事完了届）
| ３． | □ | 該当無し（ＪＶサブ）
（２．による品質・環境活動）
|  | 建設廃棄物処理マニフェスト使用状況 | [8 empty] | □ | 電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ |  |  | □ | 紙ﾏﾆﾌｪｽﾄ → |  |  | 協力会社
最終検査実施日 | [13 empty] | 指摘事項処置完了日
＊最終検査検証員名
最終検査合格日 | [13 empty] | 指摘事項処置報告 |  |  |  | □ 指摘無しの為添付無し □ 添付
最終検査方法 | [5 empty] | □ | 施工プロセス管理規定に従い行った
[6 empty] | □ | 出来映え及び出来形について行った
[6 empty] | □ | その他
顧客検査合格日 | [12 empty] | 顧客満足度（工事営業） |  |  |  |  | □ ５ □ ４ □ ３ □ ２ □ １
備 考
承 認 | [5 empty] | 確 認
・ ・
回 覧 ( 建 築 ）→工事事務→安全→営業→工務部
[19 empty] | 工事事務担当 | 確 認 |  | 入 力
[20 empty] | ・ ・ |  | ・ ・
※建物引渡し（リリース）：工事完了届により営業担当へ報告 | [20 empty] | 改定日 2015.9.1

## 労災保険料率(R6)
令和６年度 労災保険料率一覧（建築本部版） | [6 empty] | 2024/8/1（第1版）
| 番号 | 事業の種類 |  | 労務比率 | 労災保険率 | 内 容 | 建築本部との関係性 | 主な部署
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 |  | 19% | 34/1000 | ・水力発電施設新設事業 | 無し
・高えん堤新設事業（高さ20ｍ以上）
・ずい道新設事業
| 32 | 道路新設事業 |  | 19% | 11/1000 | ・道路の新設に関する事業 | 無し
改修工事でも路幅の拡張、路線変更は本分類
| 33 | 舗装工事業 |  | 17% | 9/1000 | ・道路・広場･ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ等の舗装事業 | 宅内舗装新設・舗装補修 | 第一工事部（舗装）
[6 empty] | （下層路盤から表層までの一連の作業工程の全部又は、一部） |  | 第二工事部（舗装）
[6 empty] | ・砂利散布の事業 |  | ＯＬＣ（舗装）
千葉工事部（舗装）
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 |  | 19% | 9/1000 | ・鉄道又は軌道新設事業 | 無し
| 35 | 建築事業 (既設建築物設備工事業を除く） ※基本的には新築工事を指す |  | 23% | 9.5/1000 | ・鉄骨,鉄骨鉄筋,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ建築事業（一般建築工事） | 解体含む建替工事や | 第一工事部（新築）
[6 empty] | ・木造,れんが造り,石造り,ﾌﾞﾛｯｸ造り家屋の建築事業 | 一般新築工事はココです。 | 第二工事部（新築）
[6 empty] | ・橋梁建設事業(道路又は、鉄道の鉄骨鉄筋、鉄筋コンクリート |  | ＯＬＣ（新築）
[6 empty] | の高架橋の建設事業・跨線橋・さん橋・ﾓﾉﾚｰﾙの建設事業） |  | 千葉工事部（新築）
一般橋梁、橋脚、橋台に係る建設、修理、補強、塗装その他改修
・建築物の新設に伴う設備工事業(電話,給水,給湯,衛生,消火,
暖房,冷房,換気,乾燥,温湿度調整等の設備）
[6 empty] | ・工作物の塗装工事・電気の設備工事業 | サイン看板工事等
| 38 | 既設建築物設備工事業 ※基本的には改修工事を指す |  | 23% | 12/1000 | 既設建築物の内部において行われる事業 | 設備工事全般改修、修繕工事 | 第一工事部（改修）
[6 empty] | ・電話、給水、給湯、排水、衛生、消火、暖房、冷房、換気、 | 設備工事全般機器交換工事 | 第二工事部（改修）
[6 empty] | 乾燥、温湿度調整等の設備 |  | ＯＬＣ（改修）
[6 empty] | ・工作物の塗装工事・電気の設備工事業 | 塗装工事、電気工事全般 | 千葉工事部（改修）
[6 empty] | ・建物内部の建具取付・床貼り・壁貼り・間仕切り・階段等の | 改修、修繕、保守点検等 | 設備部単独（改修）
[6 empty] | 改修工事及びその他の内装工事 | 内装単独、内外装含みでも
・木造・れんが造､石造、ブロック造のﾘﾌｫｰﾑ工事で屋根工事、
[6 empty] | 外壁工事、躯体改造 | 外装単独、耐震、増築等
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 組立て又は据え付けに関するもの | 38% | 6/1000 | ・エレベーター・エスカレーター・冷凍機・空気調節機・ボイラー | ＥＬＶ・ＥＳＣ単独工事の場合
[6 empty] | ・起重機等・索道建設事業（ロープウエイ・ゴンドラリフト） | エアコン・換気扇・ポンプ等
|  |  | その他のもの | 21% |  | ※基礎台の建設についてのみ適用
| 37 | その他の建設事業 |  | 23% | 15/1000 | ・えん堤の建設事業・隧道の改修、維持・道路改修、復旧、維持 |  | 第一工事部（解体）
[6 empty] | ・鉄道、軌道の改修、復旧、維持・河川及び付属物の改修、復旧、 |  | 第二工事部（解体）
[6 empty] | 維持・貯水池、地面を掘り下げて設置するプール、水門・湾岸港湾 |  | ＯＬＣ（解体）
[6 empty] | ・河川の浚渫､干拓又は埋め立て事業 |  | 千葉工事部（解体）
[6 empty] | ・造園・埋設管（開削・推進）・擁壁工事 | 同左単独工事等 | 設備部単独（さく井）
[6 empty] | ・さく井事業 | 井戸、ボーリング調査 | 設計部（点検・調査）
[6 empty] | ・工作物の解体事業・その他の建設事業 | 解体工事（単独） | 設計部（測量・設計業務）
ＡＣ・瑕疵工事
新築工事系
改修工事系
新築・改修工事以外の工事
単独舗装工事

## 印紙代・労災保険料・社会保険料
建設工事請負契約書の印紙税 |  |  | 労災保険料 | 会社負担社会保険料(概算）
契約金額本則税率軽減税率 | 本則税率 | 軽減税率 | 単位1／1000 | 健康保険料 | 5%
100万円を超え 200万円以下のもの | 400 | 200 | 9.5 | 介護保険料 | 1%
200万円を超え 300万円以下のもの | 1000 | 500 |  | 厚生年金 | 9.15%
300万円を超え 500万円以下のもの | 2000 | 1000 |  | 雇用保険 | 0.85%
500万円を超え１千万円以下のもの | 10000 | 5000 |  |  | 16%
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 20000 | 10000
5千万円を超え 1億円以下のもの | 60000 | 30000
1億円を超え 5億円以下のもの | 100000 | 60000
5億円を超え 10億円以下のもの | 200000 | 160000
10億円を超え 50億円以下のもの | 400000 | 320000
50億円を超えるもの | 600000 | 480000
建設工事保険
単位1／1000
2.254
賠償責任保険
1.204
工事保険
1.05