## 基本方針
場所打ちコンクリート杭（アースドリル杭） レベル間違い防止対策（案）
場所打ちコンクリート杭（アースドリル杭）のレベル間違い防止対策を以下に示す。
・レベルの管理は下表による
測定項目 | 計測方法 | 基準
支持層レベル | SP天端より下振りにて計測 | SP
杭先端レベル | SP天端より下振りにて計測 | SP
余盛りレベル | SP天端より下振りにて計測 | SP
鉄筋レベル | レベル測定器による計測 | GL等
・構造設計図に記載の杭頭レベル表記を用いる（設計GL、Z1、SL、etc)
(一般にGL表記が多いことからここではGL表記で示す）
・上記レベルは各杭ごとに、現場社員および杭業者職長が別途計算し確認を行う。
（現場社員・職長双方のレベル計算を確認するまで杭施工は着手しない）
・全の杭に対して、レベル管理表に必要事項を記入し杭施工時に確認できるように掲示する。
・レベルの設置高さはGLに対し切りの良い数値とする。
（レベル高さ＝GL+1000㎜など）
・SP天端レベル計測時に施工盤とのレベルを概算確認する。
（各施工杭ごとに施工盤レベルが異なることがある。施工盤レベルを把握しSPレベルを確認する）
・支持層、杭先端レベルは３点以上計測する。
・余盛り高さは鉄筋籠内と鉄筋籠外周部双方を計測する。
（支持層、杭先端、余盛り高さはSP表記、GL表記で記録を残す。トレーサビリティーの観点より）
・鉄筋レベルは、鉄筋籠の杭頭位置に検尺テープの０を合わせ、直接レベル測定器で確認する。
（杭頭よりSPまでの長さを別途算定し、SPとの関係も確認する）
（検尺テープにはあらかじめビニールテープにてマーキングをする：レベル位置およびSP位置）
・鉄筋先端を杭底に当て杭孔深さと鉄筋レベルに差異がないことを確認する。
・本レベル防止対策は標準的なもので、施主・設計事務所の管理要領に応じ臨機対応するものとする。
・この対策が万全とは言えない。随時改善を図るものである。
・杭施工前に、杭業者と十分協議、理解の上、施工計画書に盛り込むこととする。
・レベル管理表は全数記録資料として残す。

## 杭レベル管理シート
杭No. |  |  | 杭符号 |  |  |  | 杭 径 |  |  |  |  | 施工日 |  |  | 2024年1月某日
[7 empty] | 軸径 |  |  | 拡底径 (施 工 径） |  | 所長 |  |  | 主任 |  |  | 杭担当 （作成）
No.1 |  |  | P1 |  |  |  | 1600 |  |  | 2200 |  | B |  |  | C |  |  | D
▽⑥レベル SGL＝
1000
[8 empty] | ▽③SP高さ SGL＝ | [11 empty] | ｍｍ
550
ｍｍ
▽施工盤 SGL≒
-300
[5 empty] | ｍｍ | ℓ1
ℓ2
▽ 余盛り SP＝
[11 empty] | -11100 |  | ④＋⑦ |  | ⑦余盛り高さ： |  |  |  | 800
ｍｍ
▽①杭頭 SGL= | [7 empty] | ▽④杭頭 SP＝ | [11 empty] | ｍｍ
|  |  | -11350 | [7 empty] | -11900 |  | ①ー③
[5 empty] | ｍｍ | [7 empty] | ｍｍ
テープ読値（杭頭を０とする）
[11 empty] | ℓ1: | 12350 |  | （レベル高さ） |  | ⑥－①
杭実長 | [12 empty] | ｍｍ
|  |  | 23600 |  | ①－② | [5 empty] | ℓ2: | 11900 |  | （SP高さ） |  | ③－①
ｍｍ
ｍｍ
[10 empty] | ⑧必要根入れ長＝ |  |  |  | 1100 | （杭径/2 かつ1m）
mm
| 限界 | [7 empty] | 限界
▽⑨支持層天端 SGL＝ | [7 empty] | ▽⑩支持層天端 SP＝
|  |  |  | -33850 | ②+⑧ | [6 empty] | -34400 |  | ⑨－③
[5 empty] | ｍｍ | [8 empty] | mm
▽②杭先端 SGL＝ | [7 empty] | ▽⑤杭先端 SP＝
|  |  | -34950 | [7 empty] | -35500 |  | ②－③
[5 empty] | ｍｍ | [7 empty] | ｍｍ
（ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | ( ) |  | ⑤’実測 |  |  |  | 施工前入力
SP建込み後入力
|  |  |  | ⑤'＋③ | [11 empty] | 入力・計算は＋、－も考慮すること
|  | レベル表記： | SGL

## 鉄筋天端測定概念図
検尺テープ
レベル測定器高さ
▼
▼
Ａ部
第1ＨＯＯＰ
杭主筋
50
検尺テープ
杭頭レベル
▼
検尺テープの０を
杭頭レベル合わせる
SP天端
検尺テープにマーキング
GL+1000
杭頭レベル＝第1HOOP－50
とした場合

## ②支持層深度 (hidden)
撮影日 | 平成 年 月 日
（ケーシング径を杭径＋200、
鉄筋かぶり厚さ100とした場合）
支持層到達深度確認
◉
◉
◉
◉
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
200
◉
Ａ：
Ｃ：
Ｂ：
Ｄ：
Ｅ：
G.Ｌ-
Ａ～D平均

## ③最終深度 (hidden)
撮影日 | 平成 年 月 日
（ケーシング径を杭径＋200、
鉄筋かぶり厚さ100とした場合）
最終掘削深度確認
Ａ：
Ｃ：
Ｂ：
Ｄ：
Ｅ：
G.Ｌ-
Ａ～D平均
支持層根入長
◉
◉
◉
◉
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
200
◉

## ⑦底浚い後深度 (hidden)
撮影日 | 平成 年 月 日
（ケーシング径を杭径＋200、
鉄筋かぶり厚さ100とした場合）
Ａ：
Ｃ：
Ｂ：
Ｄ：
Ｅ：
G.Ｌ-
Ａ～D平均
支持層根入長
スライム処理後の深度確認
◉
◉
◉
◉
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
200
◉