## 記入シート
杭工事 施工管理シート | [8 empty] | 工法： | [15 empty] | 杭専業者： | [17 empty] | 作業所名：
杭No： |  |  | 符号： |  |  |  |  | 位置： | [7 empty] | 施工日： |  |  | / |  |  | ～ | / |  | 11 | 孔壁測定 |  | / |  |  | ： |  |  |  |  | ～ | ： | [11 empty] | 監理者 |  |  | 京成建設株式会社 | [9 empty] | 杭専業者
設計値 | 杭 径 |  | 頭部： |  |  |  |  | φ | [5 empty] | mm | [10 empty] | 11.1 |  | 孔壁の鉛直度 |  |  | 方向： |  | 1/ | [7 empty] | 方向： |  | 1/ | [9 empty] | 現場代理人 |  |  | 監理技術者 |  |  |  | 担当者 |  |  | 現場代理人
|  |  | 軸部： |  |  |  |  | φ | [5 empty] | mm | [10 empty] | 11.2 |  | 軸部径 |  |  | 方向： |  | φ |  |  |  | mm |  |  |  | 方向： |  | φ |  |  |  | mm |  |  | / / |  |  | / / |  |  | / / |  |  |  | / / |  |  | / /
|  |  | 先端： |  |  |  |  | φ | [5 empty] | mm |  | ※施工径を示す | [8 empty] | 11.3 |  | 拡底径 |  |  | 方向： |  | φ |  |  |  | mm |  |  |  | 方向： |  | φ |  |  |  | mm
| レベル |  | 杭天端： |  |  |  |  | S.GL- |  |  |  |  | m | SP- | [5 empty] | m |  |  |  |  | 11.4 |  | 孔壁の崩壊 | □ | 無 |  |  | □ | 有（対応： ）
|  |  | 先端： |  |  |  |  | S.GL- |  |  |  |  | m | SP- | [5 empty] | m |  |  |  |  | 12 | 鉄筋搬入 |  | （配筋検査記録表参照）
|  |  | 支持層出現： |  |  |  |  | S.GL- |  |  |  |  | m | SP- | [5 empty] | m | ※想定深度 |  |  |  | 13 | 鉄筋かご組立 |  | （配筋検査記録表参照） | [20 empty] | ※１ 逃げ芯位置の凡例 | [7 empty] | ※２ 掘削深度測定位置の凡例
| 実 長 | [11 empty] | m | [11 empty] | 14 | 鉄筋かご建込み |  | / |  |  | ： |  |  |  |  | ～ | ：
2 | 杭芯確認 |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ～ | ： | [11 empty] | 14.1 |  | 継手長 |  |  | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  |  | mm |  |  | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  | mm
2.1 |  | 杭芯確認 |  |  | □ | 事前に打ち込まれた目印を確認 | [9 empty] | □ | 杭芯を出し直し | [12 empty] | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  |  | mm |  |  | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  | mm
2.2 |  | 逃げ杭位置 |  |  | ① |  |  |  |  | mm |  | ② | [5 empty] | mm | [11 empty] | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  |  | mm |  |  | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  | mm
[5 empty] | ③ |  |  |  |  | mm |  | ④ | [5 empty] | mm |  | ※１ |  |  |  |  | 14.2 |  | 継手結束 | □ | 主筋１本あたり３箇所以上結束 | [10 empty] | □ | （ ）
3 | アースドリル機据付け |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ～ | ： | [11 empty] | 14.3 |  | 鉄筋セットレベル (杭頭レベル） | □ | 2箇所以上で計測 | [7 empty] | □ | （ ）
3.1 |  | 作業床の状態 |  |  | □ | 施工機械が安定している | [8 empty] | □ | （ ） | [11 empty] | S.GL- | [6 empty] | m
3.2 |  | 施工機の水平度 |  |  | □ | 水準器中央と気泡との合致 | [8 empty] | □ | （ ） | [8 empty] | 15 | 鋼管搬入・建込み |  | / |  |  | ： |  |  |  |  | ～ | ： | [18 empty] | ①～④を記入 | [7 empty] | a、bを記入
3.3 |  | ケリーバーの鉛直度 |  |  | □ | 1/200を概ね目視確認 | [8 empty] | □ | （ ） | [8 empty] | 15.1 |  | 材質・径・長さ・厚さ 外観 | （鋼管検査記録表参照） | [20 empty] | ※３ 拡底掘削深度測定位置の | [7 empty] | ※4 コンクリート天端レベル測定
3.4 |  | 杭芯セット |  |  | 杭芯とのズレ寸法 |  |  |  |  | X方向： | [5 empty] | mm |  | Y方向： | [5 empty] | mm | [25 empty] | 凡例 | [7 empty] | 位置の凡例
4 | 先行掘削 |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ～ | ： | [11 empty] | 15.2 |  | 鋼管の鉛直度 | □ | 1/200を概ね目視確認 | [9 empty] | □ | （ ）
4.1 |  | バケット径 |  |  | φ | [5 empty] | mm |  | ※サイドカッター間の寸法 | [11 empty] | 15.3 |  | 鉄筋接合部の 溶接外観 | アンダーカット | [5 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有 （ ）
4.2 |  | ケリーバーの鉛直度 |  |  | □ | 1/200を概ね目視確認 | [8 empty] | □ | （ ） | [11 empty] | 余盛り不足 | [5 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有 （ ）
5 | ケーシング建込み |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ～ | ： | [11 empty] | 15.4 |  | 鋼管天端セットレベル | □ | 2箇所以上で計測 | [7 empty] | □ | （ ）
5.1 |  | ケーシング径 |  |  | φ | [5 empty] | mm | [16 empty] | S.GL- | [6 empty] | m
5.2 |  | ケーシング長さ | [8 empty] | m | [13 empty] | 16 | トレミー管建込み |  | / |  |  | ： |  |  |  |  | ～ | ：
5.3 |  | ケーシングの鉛直度 |  |  | □ | 1/200を概ね目視確認 | [8 empty] | □ | （ ） | [8 empty] | 16.1 |  | 仕様・組合せ | □ | ボルト式 |  |  |  |  | □ | クイック式 |  |  |  |  | □その他（ ） | [15 empty] | A～Dを記入 | [7 empty] | イ～ニを記入
5.4 |  | ケーシングの建込位置 |  |  | ズレ寸法 |  |  |  |  | X方向： | [5 empty] | mm |  | Y方向： | [5 empty] | mm |  |  |  | 全長 | [7 empty] | m |  | ※下記組合せは先端から記入する | [10 empty] | 杭姿図 |  |  |  | ※実測値を記入
5.5 |  | ケーシング天端レベル |  |  | S.GL＋ | [6 empty] | m | [15 empty] | 組合せ
6 | 安定液注入 |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ※注入時刻を記入 | [12 empty] | 16.2 |  | 継手部の損傷 | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 有 （ ） | [20 empty] | ▽SP天端
|  |  |  | 試験日時 | / |  |  | ： |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | 16.3 |  | パッキンの挿入 | □ | 有 |  |  |  |  | □ | 無 （ ）
|  |  |  | 施工状態 |  |  |  |  | 時 | [6 empty] | 時 | [6 empty] | 時 |  | 16.4 |  | 先端位置 | 孔底＋ | [5 empty] | mm |  | □ | クレーンで吊って調整し孔底＋ | [10 empty] | mm | [14 empty] | ▽S.GL
6.1 |  | 比重 | [22 empty] | 17 | 打設前孔底確認 |  | / |  |  | ：
6.2 |  | 粘性 | [6 empty] | 秒 | [6 empty] | 秒 | [6 empty] | 秒 |  | 17.1 |  | 掘削深度の確認 | a |  | SP- | [6 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※2
6.3 |  | pH | [25 empty] | b |  | SP- | [6 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※最も浅い深度
6.4 |  | 砂分（施工条件による） | [6 empty] | ％ | [6 empty] | ％ | [6 empty] | ％ |  |  |  |  | 決定 |  | SP- | [6 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | を決定値とする
7 | 軸部掘削 |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ～ | / |  |  | ： | [8 empty] | 17.2 |  | 孔底あたり | □ | あたりが良好である | [7 empty] | □ | あたりが良好でない | [15 empty] | ▽鉄筋天端
7.1 |  | 孔内水位 |  |  | SP- | [6 empty] | m | ～ | [5 empty] | m | [5 empty] | 17.3 |  | スライム量 | □ | スライム量 | [6 empty] | mmを確認
[5 empty] | S.GL- | [6 empty] | m | ～ | [5 empty] | m | [5 empty] | 18 | 二次スライム処理 |  | / |  |  | ： |  |  |  |  | ～ | ： | [22 empty] | ▽余盛天端
7.2 |  | ケリーバーの鉛直度 |  |  | □ | 1/200を概ね目視確認 | [8 empty] | □ | （ ） | [8 empty] | 18.* |  | 二次ｽﾗｲﾑ処理の実施 | □ | 実施 |  |  | □ | 不要（ ）
7.* |  | 支持層到達時刻 |  |  | / |  |  | ： | [16 empty] | 18.1 |  | 処理後孔底あたり | □ | あたりが良好である | [7 empty] | □ | あたりが良好でない | [21 empty] | ▽杭天端
7.3 |  | 支持層の土質 | [22 empty] | 18.2 |  | 処理後スライム量 | □ | スライム量 | [6 empty] | mmを確認
[5 empty] | □ | 設計図書通り |  |  |  |  | □ | （ ） | [12 empty] | 19 | コンクリート受入検査 |  | Fc： |  |  |  | N/mm2 |  |  | 呼び強度： | [5 empty] | N/mm2 |  |  | ｽﾗﾝﾌﾟ： |  |  |  | cm
7.4 |  | 支持層の出現深度 |  |  | a |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※2 |  |  |  | プラント名 |  | 単位セメント量： | [7 empty] | 単位水量： | [6 empty] | 水セメント比： |  |  |  |  | ％
[5 empty] | b |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※最も深い深度 | [5 empty] | / |  |  | ： | [6 empty] | ： | [6 empty] | ：
[5 empty] | 決定 |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | を決定値とする | [10 empty] | 台目 | [6 empty] | 台目 | [6 empty] | 台目
7.* |  | 軸部掘削完了時刻 |  |  | / |  |  | ： | [16 empty] | 19.1 |  | スランプ | [5 empty] | cm | [6 empty] | cm | [6 empty] | cm
7.5 |  | 根入れ長さ | [9 empty] | m | [12 empty] | 19.2 |  | 空気量 | [5 empty] | ％ | [6 empty] | ％ | [6 empty] | ％
7.6 |  | 掘削深度 |  |  | a |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※2 |  |  | 19.3 |  | 塩分量 | [5 empty] | kg/m3 | [6 empty] | kg/m3 | [6 empty] | kg/m3
[5 empty] | b |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※最も浅い深度 |  |  | 19.* |  | コンクリート温度 | [5 empty] | ℃ | [6 empty] | ℃ | [6 empty] | ℃ |  |  |  | SP- | [9 empty] | S.GL-
[5 empty] | 決定 |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | を決定値とする |  |  | 19.* |  | 外気温 | [5 empty] | ℃ | [6 empty] | ℃ | [6 empty] | ℃ | [5 empty] | m | [9 empty] | m
8 | 拡底掘削 |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ～ | / |  |  | ： | [8 empty] | 19.4 |  | 練混ぜから打設完了 までの時間 | □ | 全アジテーターで120分以内で打設したことを確認（外気温25℃未満） | [21 empty] | ▽支持層 | [9 empty] | ▽支持層
8.1 |  | 拡底バケット径 |  |  | φ | [5 empty] | mm |  | キャリブレーション時油量 | [14 empty] | □ | 全アジテーターで90分以内で打設したことを確認（外気温25℃以上）
8.2 |  | 拡底掘削径 |  |  | 拡底掘削時油量計数値 | [19 empty] | 20 | 生コンクリート打設 |  | / |  |  | ： |  |  |  |  | ～ | ：
8.3 |  | 拡底掘削深度 |  |  | A |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※3 |  |  | 20.1 |  | プランジャー投入 | □ | 投入確認 |  |  |  |  | □ | 未確認 | [20 empty] | ▽杭先端
[5 empty] | B |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※最も浅い深度 |  |  | 20.2 |  | 打ち上がり高さ | （コンクリート打設管理表参照）
[5 empty] | C |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | を決定値とする |  |  | 20.3 |  | トレミー管の位置 | （コンクリート打設管理表参照）
[5 empty] | D |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m |  |  |  | 20.4 |  | 余盛天端 | イ |  | SP- | [6 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※４
[5 empty] | 決定 |  | SP- | [5 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | [6 empty] | ロ |  | SP- | [6 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | ※最も低いレベル
9 | スライム沈殿待ち |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ～ | / |  |  | ： | [11 empty] | ハ |  | SP- | [6 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m | を決定値とする |  |  | 備 考
9.1 |  | スライム沈殿量 | [7 empty] | cm |  | ※安定液全量置換の場合は不要 | [15 empty] | ニ |  | SP- | [6 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m
10 | 一次スライム処理 |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | ～ | ： | [14 empty] | 決定 |  | SP- | [6 empty] | m | S.GL- | [6 empty] | m
10.1 |  | 処理後のスライム量 |  |  | □ | あたりが良好であることを確認 | [8 empty] | □ | （ ） | [11 empty] | 余盛高さ | [8 empty] | m
10.2,3 |  | 砂分、比重 | [6 empty] | ％ | [8 empty] | ※比重、粘性、ｐHの測定実施 | [6 empty] | 21 | ケーシング引抜き |  | / |  |  | ：
10.4,5 |  | 粘性、pH | [6 empty] | 秒 | [8 empty] | の要否は施工条件による | [6 empty] | 22 | 埋戻し |  | / |  |  | ：
備 考 | [24 empty] | 備 考
京成建設株式会社
X軸
Y軸
X軸
Y軸
X軸
Y軸
X軸
Y軸

## 記入例‗記入シート
杭工事 施工管理シート | [11 empty] | 工法： |  | 〇〇工法（拡底工法） | [13 empty] | 杭専業者： |  |  | △△△株式会社 | [15 empty] | 作業所名： |  |  |  |  | □□□建設工事作業所
杭No： |  |  | 7 | 符号： |  |  | P1 |  |  | 位置： |  |  | X3-Y2 | [5 empty] | 施工日： |  |  | 2018-02-01 |  |  | ～ | 2018-02-02 |  | 11 | 孔壁測定 |  |  | 2018-02-02 |  |  | 9:30 |  |  |  |  | ～ | 10:30 | [11 empty] | 監理者 |  |  |  | 京成建設株式会社 | [8 empty] | 杭専業者
設計値 | 杭 径 |  |  | 頭部： | [5 empty] | φ | 1600 | [5 empty] | mm | [10 empty] | 11.1 |  | 孔壁の鉛直度 |  | X |  | 方向： |  | 1/ |  | 200 |  |  |  | Y |  | 方向： |  | 1/ |  | 300 | [8 empty] | 現場代理人 |  | 監理技術者 |  |  |  | 担当者 |  |  | 現場代理人
|  |  |  | 軸部： | [5 empty] | φ | 1600 | [5 empty] | mm | [10 empty] | 11.2 |  | 軸部径 |  | X |  | 方向： |  | φ | 1600 |  |  | mm |  | Y |  | 方向： |  | φ | 1600 |  |  | mm |  |  | 2018-02-04 |  |  |  | 2018-02-03 |  | 2018-02-02 |  |  |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-02
|  |  |  | 先端： | [5 empty] | φ | 2400 | [5 empty] | mm |  | ※施工径を示す | [8 empty] | 11.3 |  | 拡底径 |  | X |  | 方向： |  | φ | 2500 |  |  | mm |  | Y |  | 方向： |  | φ | 2600 |  |  | mm |  |  | A |  |  |  | B |  | C |  |  |  | D |  |  | E
| レベル |  |  | 杭天端： | [5 empty] | S.GL- |  | 6.8 |  |  |  | m | SP- |  | 7.62 |  |  |  | m |  |  |  |  | 11.4 |  | 孔壁の崩壊 |  | ☑ | 無 |  |  | □ | 有（対応： ）
|  |  |  | 先端： | [5 empty] | S.GL- |  | 30.3 |  |  |  | m | SP- |  | 31.12 |  |  |  | m |  |  |  |  | 12 | 鉄筋搬入 |  |  | （配筋検査記録表参照）
|  |  |  | 支持層出現： | [5 empty] | S.GL- |  | 28.5 |  |  |  | m | SP- |  | 29.32 |  |  |  | m | ※想定深度 |  |  |  | 13 | 鉄筋かご組立 |  |  | （配筋検査記録表参照） | [20 empty] | ※１ 逃げ芯位置の凡例 | [7 empty] | ※２ 掘削深度測定位置の凡例
| 実 長 | [8 empty] | 23.5 | [5 empty] | m | [11 empty] | 14 | 鉄筋かご建込み |  |  | 2018-02-02 |  |  | 10:30 |  |  |  |  | ～ | 11:30
2 | 杭芯確認 | [5 empty] | 2018-02-01 |  |  | 8:30 |  |  |  |  | ～ | 9:00 | [11 empty] | 14.1 |  | 継手長 |  | 4 |  | 節＋ |  | 3 |  | 節 | 1700 |  |  | mm |  |  | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  | mm
2.1 |  | 杭芯確認 |  |  |  |  | ☑ | 事前に打ち込まれた目印を確認 | [10 empty] | □ | 杭芯を出し直し | [11 empty] | 3 |  | 節＋ |  | 2 |  | 節 | 1500 |  |  | mm |  |  | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  | mm
2.2 |  | 逃げ杭位置 |  |  |  |  | ① | 1000 |  |  |  |  | mm |  | ② | 1000 |  |  |  |  | mm | [10 empty] | 2 |  | 節＋ |  | 1 |  | 節 | 1500 |  |  | mm |  |  | 節＋ |  |  |  | 節 |  |  | mm
[7 empty] | ③ | 1000 |  |  |  |  | mm |  | ④ | 1000 |  |  |  |  | mm |  | ※１ |  |  |  |  | 14.2 |  | 継手結束 |  | ☑ | 主筋１本あたり３箇所以上結束 | [10 empty] | □ | （ ）
3 | アースドリル機据付け | [5 empty] | 2018-02-01 |  |  | 9:00 |  |  |  |  | ～ | 10:00 | [11 empty] | 14.3 |  | 鉄筋セットレベル (杭頭レベル） |  | ☑ | 2箇所以上で計測 | [7 empty] | □ | （ ）
3.1 |  | 作業床の状態 |  |  |  |  | ☑ | 施工機械が安定している | [9 empty] | □ | （ ） | [12 empty] | S.GL- |  |  | 6820 |  |  |  | m
3.2 |  | 施工機の水平度 |  |  |  |  | ☑ | 水準器中央と気泡との合致 | [9 empty] | □ | （ ） | [8 empty] | 15 | 鋼管搬入・建込み |  |  | 2018-02-02 |  |  | 11:30 |  |  |  |  | ～ | 12:00 | [18 empty] | ①～④を記入 | [8 empty] | a、bを記入
3.3 |  | ケリーバーの鉛直度 |  |  |  |  | ☑ | 1/200を概ね目視確認 | [9 empty] | □ | （ ） | [8 empty] | 15.1 |  | 材質・径・長さ・厚さ 外観 |  | （鋼管検査記録表参照） | [20 empty] | ※３ 拡底掘削深度測定位置の | [7 empty] | ※4 コンクリート天端レベル測定
3.4 |  | 杭芯セット |  |  |  |  | 杭芯とのズレ寸法 | [5 empty] | X方向： |  |  | 0 |  |  | mm |  | Y方向： |  |  | 0 |  |  | mm | [26 empty] | 凡例 | [7 empty] | 位置の凡例
4 | 先行掘削 | [5 empty] | 2018-02-01 |  |  | 10:00 |  |  |  |  | ～ | 11:00 | [11 empty] | 15.2 |  | 鋼管の鉛直度 |  | ☑ | 1/200を概ね目視確認 | [9 empty] | □ | （ ）
4.1 |  | バケット径 |  |  |  |  | φ | 2000 | [5 empty] | mm |  | ※サイドカッター間の寸法 | [11 empty] | 15.3 |  | 鉄筋接合部の 溶接外観 |  | アンダーカット | [5 empty] | ☑ | 無 |  |  | □ | 有 （ ）
4.2 |  | ケリーバーの鉛直度 |  |  |  |  | ☑ | 1/200を概ね目視確認 | [9 empty] | □ | （ ） | [12 empty] | 余盛り不足 | [5 empty] | ☑ | 無 |  |  | □ | 有 （ ）
5 | ケーシング建込み | [5 empty] | 2018-02-01 |  |  | 11:00 |  |  |  |  | ～ | 11:30 | [11 empty] | 15.4 |  | 鋼管天端セットレベル |  | ☑ | 2箇所以上で計測 | [7 empty] | □ | （ ）
5.1 |  | ケーシング径 |  |  |  |  | φ | 2200 | [5 empty] | mm | [17 empty] | S.GL- |  |  | 6820 |  |  |  | m
5.2 |  | ケーシング長さ | [5 empty] | 6 | [5 empty] | m | [13 empty] | 16 | トレミー管建込み |  |  | 2018-02-02 |  |  | 13:00 |  |  |  |  | ～ | 14:00
5.3 |  | ケーシングの鉛直度 |  |  |  |  | ☑ | 1/200を概ね目視確認 | [9 empty] | □ | （ ） | [8 empty] | 16.1 |  | 仕様・組合せ |  | ☑ | ボルト式 |  |  |  |  | □ | クイック式 |  |  |  |  | □その他（ ） | [15 empty] | A～Dを記入 | [8 empty] | イ～ニを記入
5.4 |  | ケーシングの建込位置 |  |  |  |  | ズレ寸法 | [5 empty] | X方向： |  |  | 10 |  |  | mm |  | Y方向： |  |  | -10 |  |  | mm |  |  |  |  | 全長 |  |  | 31 |  |  |  |  | m |  | ※下記組合せは先端から記入する | [10 empty] | 杭姿図 |  |  |  |  | ※実測値を記入
5.5 |  | ケーシング天端レベル |  |  |  |  | S.GL＋ |  |  | 0.82 |  |  |  |  | m | [16 empty] | 組合せ |  |  | 5+5+1+5+5+5+5
6 | 安定液注入 | [5 empty] | 2018-02-01 |  |  | 9:00 |  |  |  |  | ※注入時刻を記入 | [12 empty] | 16.2 |  | 継手部の損傷 |  | ☑ | 無 |  |  |  |  | □ | 有 （ ） | [20 empty] | ▽SP天端
[6 empty] | 試験日時 | 2018-02-01 |  |  | 9:00 |  |  |  | 2018-02-02 |  |  | ： |  |  |  | / |  |  | ： |  |  |  | 16.3 |  | パッキンの挿入 |  | ☑ | 有 |  |  |  |  | □ | 無 （ ） | [25 empty] | 0.82
[6 empty] | 施工状態 | 掘削前 |  |  |  |  | 時 |  | 掘削中 |  |  |  |  | 時 | [6 empty] | 時 |  | 16.4 |  | 先端位置 |  | 孔底＋ | [5 empty] | mm |  | ☑ | クレーンで吊って調整し孔底＋ | [8 empty] | 200 |  | mm | [14 empty] | ▽S.GL
6.1 |  | 比重 |  |  |  |  | 1.03 | [6 empty] | 1.03 | [13 empty] | 17 | 打設前孔底確認 |  |  | 2018-02-02 |  |  | 14:00
6.2 |  | 粘性 |  |  |  |  | 29.64 |  |  |  |  | 秒 |  | 28.2 |  |  |  |  | 秒 | [6 empty] | 秒 |  | 17.1 |  | 掘削深度の確認 |  | a |  | SP- |  | 30.6 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.42 |  |  |  |  | m | ※2
6.3 |  | pH |  |  |  |  | 10.4 | [6 empty] | 10.2 | [17 empty] | b |  | SP- |  | 30.8 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.62 |  |  |  |  | m | ※最も浅い深度 | [5 empty] | 6.7 | [9 empty] | 5.88
6.4 |  | 砂分（施工条件による） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ％ |  | 0.5 |  |  |  |  | ％ | [6 empty] | ％ | [5 empty] | 決定 |  | SP- |  | 30.6 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.42 |  |  |  |  | m | を決定値とする
7 | 軸部掘削 | [5 empty] | 2018-02-01 |  |  | 11:30 |  |  |  |  | ～ | 2018-02-01 |  |  | 16:00 | [8 empty] | 17.2 |  | 孔底あたり |  | ☑ | あたりが良好である | [7 empty] | □ | あたりが良好でない | [12 empty] | 7.62 | [11 empty] | 6.8
7.1 |  | 孔内水位 |  |  |  |  | SP- |  |  | 3.82 |  |  |  |  | m | ～ | 4.82 |  |  |  |  | m | [5 empty] | 17.3 |  | スライム量 |  | ☑ | スライム量 |  |  |  | 0 |  |  | mmを確認
[7 empty] | S.GL- |  |  | 3 |  |  |  |  | m | ～ | 4 |  |  |  |  | m | [5 empty] | 18 | 二次スライム処理 |  |  | 2018-02-02 |  |  | 14:30 |  |  |  |  | ～ | 15:00 | [22 empty] | ▽余盛天端
7.2 |  | ケリーバーの鉛直度 |  |  |  |  | ☑ | 1/200を概ね目視確認 | [9 empty] | □ | （ ） | [8 empty] | 18.* |  | 二次ｽﾗｲﾑ処理の実施 |  | □ | 実施 |  |  | ☑ | 不要（ ） | [18 empty] | 0.92
7.* |  | 支持層到達時刻 |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  | 14:30 | [17 empty] | 18.1 |  | 処理後孔底あたり |  | □ | あたりが良好である | [7 empty] | □ | あたりが良好でない | [20 empty] | ▽杭天端（設計値）
7.3 |  | 支持層の土質 |  |  |  |  | 砂礫層 | [20 empty] | 18.2 |  | 処理後スライム量 |  | □ | スライム量 | [6 empty] | mmを確認 | [13 empty] | 30.5
[7 empty] | ☑ | 設計図書通り | [5 empty] | □ | （ ） | [12 empty] | 19 | コンクリート受入検査 |  |  | Fc： |  | 30 |  | N/mm2 |  |  | 呼び強度： |  |  |  | 30 |  | N/mm2 |  |  | ｽﾗﾝﾌﾟ： |  |  | 21 | cm | [15 empty] | 31.32
7.4 |  | 支持層の出現深度 |  |  |  |  | a |  | SP- |  | 27.8 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 28.62 |  |  |  |  | m | ※2 |  |  |  | プラント名 |  |  | 単位セメント量： |  |  |  |  | 330 |  |  | 単位水量： |  |  | 200 |  |  |  | 水セメント比： |  |  |  | 55 | ％
[7 empty] | b |  | SP- |  | 27.7 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 28.52 |  |  |  |  | m | ※最も深い深度 |  |  |  | 〇〇プラント |  |  | 2018-02-02 |  |  | 15:00 | [6 empty] | 15:30 | [6 empty] | 16:30
[7 empty] | 決定 |  | SP- |  | 27.8 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 28.62 |  |  |  |  | m | を決定値とする | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 台目 |  | 5 |  |  |  |  | 台目 |  | 10 |  |  |  |  | 台目
7.* |  | 軸部掘削完了時刻 |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  | 15:30 | [17 empty] | 19.1 |  | スランプ |  | 22 |  |  |  |  | cm |  | 22 |  |  |  |  | cm |  | 22.5 |  |  |  |  | cm
7.5 |  | 根入れ長さ | [7 empty] | 2.7 |  |  |  |  | m | [12 empty] | 19.2 |  | 空気量 |  | 4.4 |  |  |  |  | ％ |  | 5.3 |  |  |  |  | ％ |  | 4.8 |  |  |  |  | ％
7.6 |  | 掘削深度 |  |  |  |  | a |  | SP- |  | 30.6 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.42 |  |  |  |  | m | ※2 |  |  | 19.3 |  | 塩分量 |  | 0.04 |  |  |  |  | kg/m3 |  | ー |  |  |  |  | kg/m3 |  | ー |  |  |  |  | kg/m3
[7 empty] | b |  | SP- |  | 30.5 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.32 |  |  |  |  | m | ※最も浅い深度 |  |  | 19.* |  | コンクリート温度 |  | 13 |  |  |  |  | ℃ |  | 13 |  |  |  |  | ℃ |  | 12 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | SP- | [8 empty] | S.GL-
[7 empty] | 決定 |  | SP- |  | 30.5 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.32 |  |  |  |  | m | を決定値とする |  |  | 19.* |  | 外気温 |  | 9 |  |  |  |  | ℃ |  | 8 |  |  |  |  | ℃ |  | 7 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 27.8 |  | m | [6 empty] | 28.62 |  | m
8 | 拡底掘削 | [5 empty] | 2018-02-01 |  |  | 16:00 |  |  |  |  | ～ | 2018-02-01 |  |  | 18:00 | [8 empty] | 19.4 |  | 練混ぜから打設完了 までの時間 |  | □ | 全アジテーターで120分以内で打設したことを確認（外気温25℃未満） | [22 empty] | ▽支持層 | [8 empty] | ▽支持層
8.1 |  | 拡底バケット径 |  |  |  |  | φ | 2400 | [5 empty] | mm |  | キャリブレーション時油量 | [7 empty] | 345 | [7 empty] | ☑ | 全アジテーターで90分以内で打設したことを確認（外気温25℃以上） | [21 empty] | 2.7
8.2 |  | 拡底掘削径 |  |  |  |  | 拡底掘削時油量計数値 | [7 empty] | 346 | [12 empty] | 20 | 生コンクリート打設 |  |  | 2018-02-02 |  |  | 15:00 |  |  |  |  | ～ | 17:00
8.3 |  | 拡底掘削深度 |  |  |  |  | A |  | SP- |  | 30.6 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.42 |  |  |  |  | m | ※3 |  |  | 20.1 |  | プランジャー投入 |  | □ | 投入確認 |  |  |  |  | □ | 未確認 | [20 empty] | ▽杭先端
[7 empty] | B |  | SP- |  | 30.7 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.52 |  |  |  |  | m | ※最も浅い深度 |  |  | 20.2 |  | 打ち上がり高さ |  | （コンクリート打設管理表参照）
[7 empty] | C |  | SP- |  | 30.8 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.62 |  |  |  |  | m | を決定値とする |  |  | 20.3 |  | トレミー管の位置 |  | （コンクリート打設管理表参照） | [27 empty] | 1600
[7 empty] | D |  | SP- |  | 30.7 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.52 |  |  |  |  | m |  |  |  | 20.4 |  | 余盛天端 |  | イ |  | SP- |  | 6.65 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 7.47 |  |  |  |  | m | ※４ | [9 empty] | 2400
[7 empty] | 決定 |  | SP- |  | 30.6 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 31.42 |  |  |  |  | m | [7 empty] | ロ |  | SP- |  | 6.6 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 7.42 |  |  |  |  | m | ※最も低いレベル
9 | スライム沈殿待ち | [5 empty] | -/- |  |  | ： |  |  |  |  | ～ | / |  |  | ： | [12 empty] | ハ |  | SP- |  | 6.65 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 7.47 |  |  |  |  | m | を決定値とする |  |  | 備 考
9.1 |  | スライム沈殿量 |  |  |  |  | - | [5 empty] | cm |  | ※安定液全量置換の場合は不要 | [16 empty] | ニ |  | SP- |  | 6.6 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 7.42 |  |  |  |  | m
10 | 一次スライム処理 | [5 empty] | 2018-02-02 |  |  | 8:30 |  |  |  |  | ～ | 9:30 | [15 empty] | 決定 |  | SP- |  | 6.7 |  |  |  |  | m | S.GL- |  | 7.52 |  |  |  |  | m
10.1 |  | 処理後のスライム量 |  |  |  |  | ☑ | あたりが良好であることを確認 | [9 empty] | □ | （ ） | [12 empty] | 余盛高さ |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | m
10.2,3 |  | 砂分、比重 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | ％ |  | 1.03 | [6 empty] | ※比重、粘性、ｐHの測定実施 | [6 empty] | 21 | ケーシング引抜き |  |  | 2018-02-02 |  |  | 17:30
10.4,5 |  | 粘性、pH |  |  |  |  | 27.2 |  |  |  |  | 秒 |  | 10.3 | [6 empty] | の要否は施工条件による | [6 empty] | 22 | 埋戻し |  |  | 2018-02-03 |  |  | 13:00
備 考 | [27 empty] | 備 考
（Ver.1.0.1 2018.4.1） | [68 empty] | 京成建設株式会社
変更履歴
| 2018.4.1 |  |  |  | 19.4を追記
X軸
Y軸
X軸
Y軸
X軸
Y軸
X軸
Y軸
①
②
③
④
a
b
A
C
B
D
イ
ハ
ロ
ニ
ipadによる
コンクリート
打設管理
導入予定