## 原本
施工結果検討会 会議資料（その2）
改定：2024/07/17
精算原価分析シート
作業所名 |  |  |  | 工期 | 2024-07-01 | 2025-03-31
NO | 工種 | 元積 |  | 調達・作業所 |  | 差 | コメント
|  | 内容 | 金額 | 低減・増加要因 | 金額 | 金額
元積の過不足
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
| 小計 |  | 0 |  | 0 | 0
調達損益
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
| 小計 |  | 0 |  | 0 | 0
施工努力・創意工夫
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
| 小計 |  | 0 |  | 0 | 0
VE・CD
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
| 小計 |  | 0 |  | 0 | 0
その他
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
| 小計 |  | 0 |  | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 記入例
施工結果検討会 会議資料（その2）
改定：2024/07/17
精算原価分析シート
作業所名 |  |  |  | 工期 | 2024-07-01 | 2025-03-31
NO | 工種 | 元積 |  | 調達・作業所 |  | 差 | コメント
|  | 内容 | 金額 | 低減・増加要因 | 金額 | 金額
元積の過不足
1 | 鉄筋工事 | 鉄筋材工 | 0 | 鉄筋材料不足 | 800000 | -800000 | 柱根巻き・土間繋ぎ筋他
2 | 鉄骨工事 | ALC受材、屋根受材、耐風梁 | 0 | 積算落し | 800000 | -800000
3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 生コン | 0 | 生コン不足・戻しコン費 | 460000 | -460000 | 壁、梁、土間のﾌｶｼ、ALC下コン他
4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 生コン | 911000 | 打設費不足 | 1210000 | -299000 | 打設回数増、白華養生、前日準備費
5 | 左官工事 | 左官材料 | 202750 | 左官材料不足 | 589750 | -387000 | 腰壁とALC目地、ﾌｪﾛｺﾝ補修材、ﾜｯｸｽ材他
6 | 塗装工事 | ALCのアングル塗装 | 0 | 積算落し | 590000 | -590000
7 | 塗装工事 | 内外腰壁塗装 | 0 | 積算落し | 276000 | -276000
8 | 雑工事 | 鏡 | 0 | 積算落し | 114000 | -114000
9 | 雑工事 | 耐火被覆工事 | 540000 | 図面食い違いによる面積増 | 620000 | -80000
10 | 雑工事 | 消火器 | 226000 | 数量不足 | 454000 | -228000
11 | 雑工事 | 床目地 | 26000 | カッター入れ（6ｍｍ目地） | 102000 | -76000
12 | 機械設備工事 | 給湯器架台 | 0 | 積算落し | 52000 | -52000
13 | 外構工事 | 洗車場鉄骨 | 0 | レール鉄骨の取合い落し | 830000 | -830000
14 | 外構工事 | 雨水管接続 | 0 | 積算落し | 330000 | -330000
15 | 外構工事 | 残土処分 | 0 | 数量不足 | 1700000 | -1700000
| 小計 |  | 1905750 |  | 8927750 | -7022000
調達損益
1 | 仮設建物費 | 仮設ハウスリース | 2475000 | 発注差額 | 2100000 | 375000 | 仮設ハウス100㎡→76㎡に削減
2 | 機械器具費 | 連絡車 | 440000 | 60,000円→30,000円 | 200000 | 240000
3 | 足場 | 足場(整備棟：アルインコ) | 2908000 | アルインコ発注差額 | 2670000 | 238000
4 | 土工事 | 柱状改良工事 | 7329700 | 発注差額(タケミ企画) | 6000000 | 1329700 | 事務所と工場を同業者に発注
5 | 土工事 | 工場棟 土工事 | 2502940 | 発注差額（川名建材） | 2400000 | 102940
6 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事 | 3727170 | 発注差額(開成鉄筋) | 4100000 | -372830 | 搬入回数増他
7 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 生コン | 3157360 | 発注差額(塚本建材) | 3066000 | 91360
8 | 型枠工事 | 型枠 | 2180000 | 発注差額(溜井建工) | 2150000 | 30000
9 | 鉄骨工事 | 鉄骨 | 11904000 | 発注差額(スピック) | 11300000 | 604000
10 | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | ALC工事 | 5494000 | 発注差額(セシモ) | 5000000 | 494000
11 | 屋根工事 | 折板屋根・樋工事 | 3797000 | 発注差額(サンクリエイテム) | 3490000 | 307000
12 | 金属工事 | 金属工事 | 3466800 | 発注差額(山本商会) | 3200000 | 266800
13 | 塗装工事 | 塗装工事 | 2829769 | 発注差額(アイエムティ) | 2800000 | 29769
14 | 建具工事 | 鋼製建具工事 | 4132000 | 発注差額(ｺﾋﾞｷ工業) | 4000000 | 132000
15 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事 |  | 78959212 | 発注差額(ﾍﾞｲｶﾝﾊﾟﾆｰ) | 78900000 | 59212
16 | 電気工事 | 電気工事 | 58260400 | 発注差額(高率電設) | 55500000 | 2760400
17 | 機械設備工事 | 機械設備工事 | 63000000 | 発注差額(大和設備工業) | 58000000 | 5000000
18 | 外構工事 | 外構工事 | 116161162 | 発注差額(大成ロテック) | 116000000 | 161162
| 小計 |  | 372724513 |  | 360876000 | 11848513
施工努力・創意工夫
1 | 準備工事 | 整地・除草 | 800500 | 整地費用の未使用 | 432270 | 368230
2 | 準備工事 | 竣工時の境界杭設置 | 300000 | 業者協力のため | 200000 | 100000
3 | 仮設建物費 | ガードマンBOX他 | 446000 | ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝBOX無し・単価見直し | 221000 | 225000
4 | 動力用水光熱費 | 仮設電気配管 | 1800000 | 計画見直し | 1400000 | 400000
5 | 足場 | 鉄骨用仮設材 | 740000 | 計画見直し | 340000 | 400000
6 | 工事施設費 | 仮囲い | 4000000 | 既存ﾌｪﾝｽい防砂ﾈｯﾄで対応 | 450000 | 3550000
7 | 工事施設費 | 敷鉄板 | 2400000 | 鉄板の移動で対応 | 1800000 | 600000 | 工期延長で、鉄板の盛替えが少なく済んだ
8 | 工事施設費 | 歩道養生 | 600000 | 東京都工事の切下げ工事が遅れたため | 260000 | 340000 | 排水管工事部分の養生のみで済んだため
9 | 環境安全費 | 誘導員 | 3780000 | 誘導員の削減 | 1230000 | 2550000
10 | 動力用水光熱費 | 仮設給排水 | 800000 | 仮設事務所への給排水引込中止 | 0 | 800000
11 | 屋外整理清掃費 | 場内片付清掃費 | 400000 | 場内清掃の土工削減 | 300000 | 100000
12 | その他共通 | VOC測定 | 690000 | ２棟を同時に行った。 | 190000 | 500000
13 | その他共通 | 竣工クリーニング・清掃費 | 990000 | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・清掃費の削減 | 790000 | 200000
14 | 足場 | 地足場 | 550000 | 地足場→立馬に変更 | 100000 | 450000
15 | 足場 | ｺﾝｸﾘｰﾄ足場・通路 | 210000 | 未使用 | 100000 | 110000
16 | その他直接仮設 | 産廃費 | 862000 | 産廃費削減 | 810000 | 52000
17 | 土工事 | 工場棟 土工事 | 370000 | 簡易山留 中止 | 0 | 370000 | オープンカットで施工
18 | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | ALC工事 | 0 | 内壁目地ｼｰﾙ・ALC束立て | 340000 | -340000
19 | 作業所経費 | 人件費 | 15810000 | 25.5人→15人に削減 | 9890000 | 5920000
20 | 作業所経費 | 施工図費 | 2152000 | 外注及び社員が作図 | 598000 | 1554000
| 小計 |  | 37700500 |  | 19451270 | 18249230
VE・CD
1 | 型枠工事 | 梁上ｽﾀｲﾛ・柱巻き緩衝材 | 383000 | 梁上ｽﾀｲﾛ→ｺﾝに変更 | 211000 | 172000 | 柱廻りｴﾗｽﾀｲﾄ入れ追加
| 小計 |  | 383000 |  | 211000 | 172000
その他
1 | 金属工事 | 金属工事 | 0 | ﾀﾗｯﾌﾟ2分割・SUS巾木追加 | 330000 | -330000
2 | 鉄骨工事 | リール吊り鉄骨 | 0 | 設計記載落し | 300000 | -300000
3 | 建具工事 | 鋼製建具工事 | 0 | 網戸追加 10か所 | 200000 | -200000
4 | 建具工事 | ガラスフィルム工事 | 0 | トイレガラスのフィルム貼り | 40000 | -40000
5 | 電気工事 | 結露対策 | 0 | 天井内換気電源 | 99000 | -99000
6 | 機械設備工事 | 結露対策 | 0 | 天井内換気 | 433000 | -433000
7 | 外構工事 | 改良材添加量増 | 0 | 50㎏→77㎏ 厚み500㎜→550㎜ | 2800000 | -2800000
8 | 外構工事 | 契約後の設計図変更 | 0 | CB積み1ヶ所/桝.U字溝追加1ケ所他 | 1310000 | -1310000
9 | 作業所経費 | ﾒﾘｯﾄ還付金 他 | 7950000 |  | 4790000 | 3160000
| 小計 |  | 7950000 |  | 10302000 | -2352000
合計 |  |  | 420663763 |  | 399768020 | 20895743